

**Основные категории семей нуждающиеся в психолого-педагогической, методической и консультативной помощи:**

1. Семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим, мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа);
2. Малообеспеченные семьи;
3. Многодетные семьи;
4. Семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями (родители детей-инвалидов, с ОВЗ);
5. Неполные семьи;
6. Молодые семьи.

**План мероприятий образовательной организации,**

**запланированных для достижения запланированных показателей психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального проекта**

**«Современная школа» в 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя** |
| **Раздел I. Совершенствование, изучение нормативно-правовой базы** | | | | | | | |
| 1.1 | В течении года продолжать анализировать:   * нормативно - правовые документы: федерального, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»; * методические рекомендации по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; * письмо министерства образования Красноярского края «О создании условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, расчет услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с количеством детского населения в муниципальном образовании (не менее указанного количества услуг). | | Паспорт федерального, регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»;  Распоряжение министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № Р-26 «Об утверждении методических рекомендация психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  Письмо министерства образования Красноярского края от 01.04.2019г №75-3411 «О создании условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, расчет услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с количеством детского населения в муниципальном образовании (не менее указанного количества услуг). | Елисеева Д.Н. | Январь-декабрь2021г | | Проанализированы нормативно-правовые документы, методические рекомендации по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), письмо министерства образования Красноярского края «О создании условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, расчет услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. |
| 1.2 | Изменение приказа и положения по реализации проекта «Современная школа» | | Приказ МБОУ Стеклозаводской СОШ № 4 от 10.01.2022г «О реализации федерального проекта, Современная школа», создание рабочей группы в МБОУ Стеклозаводской СОШ. | Елисеева Д.Н  Ножкина Н.А. (директор) | Январь  2022г | | Изменен приказ МБОУ Стеклозаводской СОШ № 4 от 10.01.2022г « «О реализации федерального проекта, Современная Школа», создание рабочей группы в МБОУ Стеклозаводской СОШ по реализации проекта. |
| **Раздел II. Мероприятия по инструктированию и (или) обучению, методической работе с администрацией, педагогами, специалистами образовательных организаций по вопросам, связанным с созданием условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.** | | | | | | | |
| 22.1 | | Методический совет «Планирование работы службы консультирования ОУ на год, в рамках проекта «Современная школа» на 2022год. | План работы МБОУ Стеклозаводской СОШ.  Приказ и положение о реализации проекта «Современная школа». | Елисеева Д.Н.  Специалисты службы ОУ. | | Январь 2022г | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг |
| 22.2 | | Педагогический совет | Устав ОУ | Елисеева Д.Н.  Специалисты службы ОУ. | | Январь  Апрель  Август  2022г | Информирование педагогов о службе, повышение качества предоставляемых образовательных услуг |
| 22.3 | | Участие в семинарах, научно-практических конференциях, РМО специалистов ОО. | Годовой план работы методического отдела МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района». | специалисты ОО | | По плану работы/ежегодно | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей по созданию условий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.** | | | | | | | |
| 33.1 | | Информирование населения о предоставление услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в п. Памяти 13 Борцов на базе МБОУ Стеклозаводской СОШ. | План работы МБОУ Стеклозаводской СОШ.  Приказ и положение о реализации проекта «Современная школа». | Елисеева Д.Н.  Специалисты службы ОУ. | Январь – декабрь 2022г | | Информирование населения о реализации проекта «Современная школа» через сайт МБОУ Стеклозаводской СОШ, размещение на сайте буклета «Служба консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития и образования детей» в Красноярском крае. Родительские собрания. |
|  | | Работа с отчетной документацией по реализации проекта муниципального проекта «Современная школа». | Приказ МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района».  Приказ и положение о реализации проекта «Современная школа». | Елисеева Д.Н.  Специалисты службы ОУ. | Январь – декабрь 2022г | | Работа с отчетной документацией:  (план работы на год, журнал консультаций;  форма отчета по оказанию консультаций). |
|  | | Оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, коррекции нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста, коррекции нарушений развития детей школьного возраста. | Паспорт федерального, регионального проекта «Современная школа».  Приказ и положение о реализации проекта «Современная школа». | Елисеева Д.Н.  Специалисты службы ОУ. | Январь –декабрь 2022г | | Проведение индивидуальных консультаций.  Повышение качества предоставляемых услуг в рамках проекта. |
|  | | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на общешкольных родительских собраниях на следующие темы:   * «Дети с ОВЗ в современном образовательном процессе» * «Психологическая поддержка в семье» * «Семья основа воспитания» * «Мама-пап, Я- дружная семья» * «Вы - Родители» | Паспорт федерального, регионального проекта «Современная школа».  Приказ и положение о реализации проекта «Современная школа». | Елисеева Д.Н.  Специалисты службы ОУ. | Март  Май  Сентябрь  Декабрь | | Проведение родительских собраний.  Повышение качества предоставляемых услуг в рамках проекта. |
|  | | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на Лекториях:   * «Воспитание своим примером» * «Как научиться доверять своему ребенку и пользоваться его доверием» | Паспорт федерального, регионального проекта «Современная школа».  Приказ и положение о реализации проекта «Современная школа». | Шимохина И.В.  Специалисты службы ОУ. | Февраль  Ноябрь  2022г | | Повышение качества предоставляемых услуг в рамках проекта. |
|  | | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей с помощью информационных стендов на темы:   * «Мы за здоровый образ жизни» * «Я и моя семья» * «Речевое развитие ребенка» * «Особые дети – особое общение» * «Как мы портим детям игру: 6 типичных ошибок» * «Советы родителям, сопровождающим ребёнка с ОВЗ» * «Мир ребенка начинается с его семьи» * «Здоровый образ жизни семьи» | Паспорт федерального, регионального проекта «Современная школа».  Приказ и положение о реализации проекта «Современная школа». | Елисеева Д.Н.  Специалисты службы ОУ. | Январь-декабрь | | Оформление информационных стендов.  Повышение качества предоставляемых услуг в рамках проекта. |
|  | | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей с помощью раздаточных материалов - тематических буклетов на следующие темы:   * «Детство и родительство» * «Между детством и взрослостью» * «Причины по которым следует обратиться к логопеду» * "Учитель-дефектолог. Кто он?". * «Как помогать ребёнку при выполнении домашнего задания» * «Как помочь ребенку, испытывающему трудности в изучении математики» * «Рекомендации родителям: как помочь подростку определиться с профессией» * «Как разговорить молчуна» * «Чем занимается учитель-дефектолог» * «Психологическое здоровье детей» * «Психологическая помощь семье и детям» * «Воспитание ребенка с ОВЗ» * «Темперамент и профессия» * «Как поладить с подростком» * «Социальная помощь семье» | Паспорт федерального, регионального проекта «Современная школа».  Приказ и положение о реализации проекта «Современная школа». | Елисеева Д.Н.  Специалисты службы ОУ. | Январь-декабрь | | Предоставление раздаточных материалов - тематических буклетов.  Повышение качества предоставляемых услуг в рамках проекта. |